Форма 7

Мониторинг

реализации муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского края (квартальная)

отчетный период:    2015 год

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Грачевского муниципального района

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) | Заключено контрактов на отчетную дату * (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой Грачевского муниципального района Ставропольского края | кассовое исполнение на отчетную дату * |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» |
| I. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края" |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 36842,59 | 36460,25 | 10332,59 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней и средней школы | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 40161,18 | 40011,52 | 17107,37 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 13192,79 | 13185,80 | 716,15 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Расходы на проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников муниципальных образовательных учреждений | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 1462,65 | 1462,65 | 1462,65 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Расходы на обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в муниципальных образовательных учреждениях | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 124,59 | 124,59 | 124,59 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Расходы на предоставление бесплатного питания детям из многодетных и малообеспеченных семей | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 22312,68 | 22204,86 | 22204,86 |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения района к объектам в сфере образования и спорта | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 1886,58 | 1886,58 | 1886,58 |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.12. На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 801,59 | 801,59 | 801,59 |
| 1.11 | Расходы на оплату услуг по охране муниципальных образовательных учреждений путем приема сигнала ТРЕВОГА по мобильной связи | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 322,36 | 318,32 | 318,32 |
| 1.12 | Расходы на установку и обслуживание программно-аппаратного противопожарного комплекса ПАК "Стрелец-Мониторинг" в образовательных учреждениях Грачевского муниципального района Ставропольского края | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 203,66 | 203,66 | 203,66 |
| 1.15 | Награждение призами (в денежном выражении) учащихся – отличников учебы, одаренных учащихся, достигших высоких результатов во внеурочной и творческой деятельности, в том числе из малообеспеченных семей, выпускников, получивших при окончании средних общеобразовательных школ района аттестаты о среднем общем образовании с отличием | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 292,20 | 292,2 | 0,00 |
| 1.16 | Замена оконных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | Начальник отдела образования | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 123,76 | 123,76 | 123,76 |
| 1.17 | Создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физкультурой и спортом | Начальник отдела образования | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 3940,68 | 3940,68 | 3940,68 |
| 1.18 | Создание в муницип. общеобразовательных организациях условий для занятия физкультурой и спортом | Начальник отдела образования | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 604,66 | 604,66 | 604,66 |
| 1.19 | Основное мероприятие 1.17. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение доп. образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 129852,48 | 129852,48 | 4279,58 |
| 1.20 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 3690,69 | 3350,00 | 49,25 |
| 1.23 | Обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 48405,48 | 48405,48 | 723,90 |
| 1.24 | Проведение работ по замене окон в муниципальных дощкольных образовательных организациях | Начальник отдела образования | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 2351,52 | 2351,52 | 2351,52 |
| 1.25 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 13959,18 | 13959,18 | 0,00 |
| II. Подпрограмма "Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обучение детей-инвалидов на дому | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 68,89 | 46,96 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 4850,59 | 4301,81 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 2279,15 | 2167,76 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Выплата единовременного пособия усыновителям | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 142,50 | 0,00 | 0,00 |
| III. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края " и общепрограммные мероприятия" |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 526,10 | 490,95 | 416,38 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского кр Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 2287,83 | 2287,83 | 0,00 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 10388,72 | 10364,80 | 614,94 |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Расходы на организацию и осуществление деятель-ности по опеке и попечи-тельству в области образов. | Начальник отдела образования | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 1303,84 | 1303,84 | 151,78 |
| 2. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Культура Грачевского муниципального района Ставропольского края» |
| Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения Грачевского муниципального района Ставропольского края» |
| 4.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 9687,9 | 9413,1 | 997,99 |
| 4.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения района к объекту в сфере культуры | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 45,0 | 45 | 45,0 |
| 4.3 | Основное мероприятие 1.3. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, подлежащие исполнению в денежной форме. | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 129,0 | 126,1 |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета. | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 57,08 | 57,08 | 57,08 |
| 4.5 | Мероприятие 1.6 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета. | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края | Июнь 2015 года | Декабрь 2015 года | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
| 4.6 | Мероприятие 1.7 Обеспечение доступности приоритетных объетов за счет средств федерального бюджета | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района | Июнь 2015 года | Декабрь 2015 года | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 4.7 | Мероприятия 1.9 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района СК | январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.8 | Мероприятия 1.8 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района СК | январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 50,0 | 50,0 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами для организации досуга и услугами учреждений, развитие и сохранение традиционного народного художественного творчества в поселениях» |
| 5.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 6252,49 | 6417,31 | 972,4 |
| 5.2 | Основное мероприятие 2.3. Выполнение Плана мероприятий по развитию культуры Грачевского муниципального района СК на 2015 год | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 600,00 | 600,0 | 600,0 |
| 5.3 | Основное мероприятие 2.4. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан работа-ющих и проживающих в сельской местности, подле-жащие исполнению в денежной форме. | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 39,55 | 37,33 |  |
| Подпрограмма «Дополнительное образование детей Грачевского муниципального района Ставропольского края» |
| 6.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 9748,5 | 9729,77 | 1044,11 |
| 6.2 | Основное мероприятие 3.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающих в сельской местности, рабочих поселках | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 473,8 | 473,8 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Культура Грачевского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |
| 7.1 | Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 79,73 | 71,3 | 40,13 |
| 7.2 | Мероприятие 4.2 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 1168,0 | 1162,4 |  |
| 7.3 | Основное мероприятие 4.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 4059,45 | 4053,5 | 98,61 |
| 3. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального района Ставропольского края» |
| Подпрограмма «Поддержка талантливой, инициативной молодежи и ее патриотическое воспитание» |
| 8.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий с талантливой, социально-активной молодежью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позицией с вовлечением в социальную практику | Ведущий специалист отдела социального развития администрации Т.Н.Костарнова | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 55,00 | 55,00 |  |
|  |  | Директор муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Грачевского района О.В.Мухортова | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 180,00 | 179,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде» |
| 8.2. | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий с молодежью, обеспечивающих профилактику асоциального поведения подростков, формирование здорового образа жизни и направленных на формирование толерантного поведения в молодежной среде | Ведущий специалист отдела социального развития администрации Грачевского муниципального района Т.Н.Костарнова | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 20,00 | 18,68 |  |
|  |  | Директор муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Грачевского района О.В.Мухортова | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 45,00 | 45,00 |  |
| Подпрограмма3 «Обеспечение реализации программы и поддержка деятельности муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» |
| 8.3. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности центра молодежи «Юность» | Директор муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Грачевского района О.В.Мухортова | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 1058,0 | 1057,1 | 0,00 |
| 4. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» |
| Подпрограмма1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 9.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение районных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий по календарному плану и обеспечение участия команд района в зональных и региональных спортивных мероприятиях | Ведущий специалист отдела социального развития администрации Грачевского муниципального района Т.Н.Костарнова | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 115,00 | 108,09 |  |
|  |  | Начальник отдела образования Е.В.Ореховская | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 150,00 | 149,05 | 0,00 |
|  |  | Директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального района С.Н.Кривенко | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 265,0 | 265 | 0,00 |
| Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта и общепрограммные мероприятия» |
| 10.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетно-го учреждения «Физкуль-турно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачев-ского муниципального района и проведение методической работы, совещаний, семинаров, торжественных мероприя-тий и приемов | Ведущий специалист отдела социального развития администрации Грачевского муниципального района Т.Н.Костарнова | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  | Директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» С.Н.Кривенко | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 5295,39 | 5295,39 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Создание доступной среды к спортивным залам МБУ ФОК «Лидер» | «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» | Январь 2015 года | Сентябрь 2015 года | 90,00 | 90,00 |  |
|  | Создание доступной среды к спортивным залам МБУ ФОК «Лидер» (федеральный бюджет) | «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» | Октярь 2015 года | Декабрь 2015 года |  | 210,00 |  |
| 5. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края» |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» |
| 11.1 | Основное мероприятие1.1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения Грачевского муниципального района Ставропольского края | отдел муниципального хозяйства администрации Грачевского муниципального района | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 4101,2 | 339,0 | 339,0 |
| 6. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Развитие экономики Грачевского муниципального района Ставропольского края» |
| I. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» |
| 12.1 | Мероприятие 1.1.1. Приобретение оргтехники, баннеров, расходных материалов для изготовления информационных материалов по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ию организации и информирования по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Даскевич Олеся Николаевна — ведущий специалист отдела экономического развития администрации Грачевского района | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 12,00 | 6,06 | 6,06 |
| 12.2. | Основное мероприятие 1.2. Оказание мер муниципальной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края, в том числе мероприятие 1.2.1 Предоставление грантов за счет средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края | Даскевич Олеся Николаевна — ведущий специалист отдела экономического развития администрации Грачевского района | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 100,00 | 100,0 | 0,00 |
| 12.3 | Основное мероприятие 1.3 Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | Даскевич Олеся Николаевна — ведущий специалист отдела экономического развития администрации Грачевского района | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 65,00 | 33,93 | 0,00 |
| II. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в Грачевском муниципальном районе" |
| 13.3 | Основное мероприятие 2.3 Предоставление грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сфере потребительского рынка и оказания услуг, в том числе: мероприятие 2.3.1 на модернизацию, техническое перевооружение и открытие новых объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения Грачевского района | Смольнякова Елена Ивановна – главный специалист отдела экономического развития администрации Грачевского района | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Мероприятие 2.3.2. Привлечение к участию специалистов сферы торговли общественного питания, бытового обслуживания во всероссийских и региональных конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, семинарах по вопросам профессиональной деятельности | Смольнякова Елена Ивановна – главный специалист отдела экономического развития администрации Грачевского района | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственых и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края" |
| 14.1. | Мероприятие 3.1.1 Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском районе (краевой бюджет) | Савошина Галина Ивановна – специалист I категории отдела экономического развития администрации Грачевского р-на | Сентябрь 2015 года | Декабрь 2015 года | 9365,68 | 9365,68 |  |
|  | Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления гос. и муниципальных услуг в Грачевском районе (местный бюджет) | Савошина Галина Ивановна – специалист I категории | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 610,30 | 510,56 |  |
| 14.2 | Основное мероприятие 3.1.2. Оснащение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском районе (федеральный бюджет) | Отдел экономического развития администрации Грачевского района | сентябрь 2015 года | Декабрь 2015 год | 2749,15 | 2749,15 |  |
|  | . Оснащение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском районе (федеральный бюджет) | МФЦ | Октябрь 2015 года | Декабрь 2015 год | 435,66 | 435,66 |  |
|  | Оснащение многофункционального центра предоставления гос. и муниципальных услуг и удаленных рабочих мест в МО (местный бюджет) | Отдел экономического развития администрации Грачевского района | Январь 2015 года | Декабрь 2015 год | 1123,70 | 1520,35 |  |
|  | Мероприятие 3.2.1 Технологическое присое-динение энергопринимающих устройств | Отдел экономического развития | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 87,0 | 87,0 |  |
| 14.3 | Основное мероприятие 3.3. Разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания МФЦ | Отдел экономического развития | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 1341,65 | 1312,22 |  |
| 14.4 | Мероприятие 3.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях выполнения функций муниципальными органами | МФЦ | Сентябрь 2015 года | Декабрь 2015 года | 100,00 | 390,92 |  |
|  | Мероприятия 3.4.2 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (местный бюджет) | МФЦ | сентябрь 2015 года | Декабрь 2015 года | 444,33 | 134,73 |  |
| 7. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами Грачевского муниципального района Ставропольского края» |
| Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Грачевского муниципального района Ставропольского края» |
| 15.1. | Основное мероприятие 1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | Финансовое управление администрации Грачевского муниципального района | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 7170,00 | 7170,00 |  |
| 15.2. | Основное мероприятие 1.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-ности бюджетов | Финансовое управление администрации Грачевского муниципального района | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 29051,00 | 29051,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами Грачевского муниципального района Ставропольского края» и обще программные мероприятия» |
| 16.1. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Финансовое управление администрации Грачевского района | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 1373,19 | 1332,32 | 1043,9 |
| 16.2. | Основное мероприятие 2.2. Расходы на выплаты по опла-те труда работников органов местного самоуправления | Финансовое управление администрации Грачевского р-на | Январь 2015 года | Декабрь 2015 года | 7070,66 | 7070,63 |  |